## ANEXO A
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº I/910 PARA GAS NATURAL - OBRAS DE MAGNITUD
CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | Bs.As. | Mar Chiquita | Mar de Cobo | Res.ENRG I/770 | [12 empty] | SI | 800 |  |  |  |  | 16240 | 90% | 2011-11-16 |  |  | 312
2 | Bs.As. | Brandsen-La Plata | Gomez-Bosquecitos- Rodeo - Area 60 et-I | Res.ENRG I/2644 | 152 | 11585 | 100% | 2014-10-27 | 2018-06-29 | 2019-07-11 | 152 y 102 | 10855 | 100% | 2015-06-16 | 2018-06-29 | 2019-07-11 | SI | 4000 | 97% | 2015-04-15 |  |  | 91800 | 99% | 2014-02-03 |  |  | 3372
3 | Bs.As. | Guamini | Guamini-Laguna Alsina-Casey | RESFC-2018-126-APN-DIRECTORIO-ENARGAS | 102 | 100 | 0% |  |  |  | 102 y 76 | 42300 | 98% | 2018-11-21 |  |  | SI | 2800 | 50% | [8 empty] | 1989
4 | Bs.As. | Saladillo | Del Carril | Res.ENRG I/3437 | [18 empty] | 25850 | 92% | 2015-09-08 |  |  | 540
5 | Bs.As. | Saladillo | Polvaredas | Res.ENRG I/3430 | [12 empty] | SI | 2000 | 0% |  |  |  | 14650 | 89% | 2016-02-10 |  |  | 274
6 | Bs.As. | Alberti | Pla | Res.ENRG I/4317 | 51 | 50 | 0% | [9 empty] | SI | 1000 | 0% |  |  |  | 5475 | 95% | 2016-10-24 |  |  | 82
7 | Bs.As. | Cañuelas | Máximo Paz | Res.ENRG I/4350 | 51 | 100 | 0% |  |  |  | 76 | 3950 | 95% | 2018-01-09 |  |  | SI | 3000 | 96% | 2018-03-05 |  |  | 36800 | 95% | 2017-07-04 |  |  | 1526
8 | Bs.As. | Necochea | Claraz | Res.ENRG I/198-17 | 76 | 100 | 95% | 2019-05-02 | [8 empty] | SI | 1000 | 79% | 2018-07-17 |  |  | 13410 | 92% | 2018-03-05 |  |  | 165
9 | Bs.As. | Pergamino | Fontezuela | Res.ENRG I/162-17 | 76 | 50 | 100% | 2019-05-03 | 2019-06-14 |  | 76 | 4920 | 100% | 2018-09-11 | 2019-01-23 |  | SI | 1000 | 97% | 2018-09-20 |  |  | 7700 | 95% | 2018-09-11 |  |  | 162
NOTAS:
* | Mar de Cobo: suspendida hasta avanzar en solución de abastecimientos en Gasoducto de la Costa y Mar del Plata.

## ANEXO B
ANEXO B
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº I/910 PARA GAS NATURAL - OBRAS DE NO MAGNITUD
CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
Número | Número de Proyecto | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | 001/01/241115 | Bs.AS. | Magdalena | Magdalena | I-910 | [18 empty] | 8150 | 76% | 2017-05-01 |  |  | 130
2 | Bag-GD-212-PL-PR/16 | Bs.AS. | Arrecifes | Todd-Parque Ind. | I-910 | [6 empty] | 4" y 3" | 490 | 95% | 2018-01-01 |  |  | si | 1500 | 95% | 2017-11-01 |  |  | 4470 | 97% | 2017-10-01 |  |  |  | 30
3 | 004/01/231018 | Bs.AS. | Gral.Arenales | Gral.Arenales | I-910 | [18 empty] | 62 | 100% | 2019-08-01 | 2019-08-27 |  | 1
4 | 004/05/241018 | Bs.AS. | Gral.Arenales | Gral.Arenales | I-910 | [18 empty] | 85 | 100% | 2019-08-01 | 2019-08-23 |  | 1
5 | 004/01/251018 | Bs.AS. | Gral.Arenales | Gral.Arenales | I-910 | [18 empty] | 62 | 100% | 2019-08-01 | 2019-08-21 |  | 3
6 | 004/02/251018 | Bs.AS. | Gral.Arenales | Gral.Arenales | I-910 | [18 empty] | 110 | 100% | 2019-08-01 | 2019-08-22 |  | 1
7 | 004/04/251018 | Bs.AS. | Gral.Arenales | Gral.Arenales | I-910 | [18 empty] | 475 | 100% | 2019-08-01 | 2019-08-09 |  | 21
8 | 004/04/241018 | Bs.AS. | Gral.Arenales | Gral.Arenales | I-910 | [18 empty] | 165 | 100% | 2019-08-01 | 2019-09-24 |  | 7
9 | 004/03/251018 | Bs.AS. | Gral.Arenales | Gral.Arenales | I-910 | [18 empty] | 275 | 100% | 2019-09-01 | 2019-09-24 |  | 1
10 | 004/05/251018 | Bs.AS. | Gral.Arenales | Gral.Arenales | I-910 | [18 empty] | 75 | 100% | 2019-09-01 | 2019-09-24 |  | 2

## ANEXO C
ANEXO C
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº I/910 PARA GLP / GNC / GNP - OBRAS DE MAGNITUD
CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | PLANTA DE CARGA |  |  |  | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[9 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GLP - GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | Bs.As. | GralLamadrid | Libano | Nota ENRG/GCEX/GD/GMAyAD/GDyE/GAL/I Nº 1755 (15/02/2012) | [6 empty] | GLP | 300 |  |  |  |  | 7370 | 93% | 2013-09-02 |  |  | 162
2 | Bs.As. | Baradero | Villa Alsina | Nota ENRG Nº 01166 (08/02/2011) | [6 empty] | GLP | 400 | 40% | 2011-10-10 |  |  | 15045 | 65% | 2011-07-15 |  |  | 463
NOTAS:
* | Libano: Planta de GLP supeditada a Financiamiento en tramite por Municipio
* | Villa Alsina: Paralizada

## ANEXO D
ANEXO D
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº I/910 PARA GLP / GNC / GNP - OBRAS DE NO MAGNITUD
CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[8 empty] | PLANTA DE CARGA |  |  |  | PLANTA DE DESCARGA O ALMACENAMIENTO | [7 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[10 empty] | FECHA | [5 empty] | FECHA |  |  |  |  | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
Número | Número de Proyecto | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | GNC - GNP | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | Longitud total (m) | AVANCE (%) | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | 006/01/110718 | Bs.As. | General Arenales | Ferre | I-910 | [12 empty] | 15.6 | 100% | 2019-07-01 | 2019-08-02 |  | 1
2 | 006/01/260911 | Bs.As. | General Arenales | Ferre | I-910 | [12 empty] | 66.5 | 100% | 2019-07-01 | 2019-08-02 |  | 1
3 | 006/02/250918 | Bs.As. | General Arenales | Ferre | I-910 | [12 empty] | 12 | 100% | 2019-07-01 | 2019-08-02 |  | 1
4 | 006/01/210219 | Bs.As. | General Arenales | Ferre | I-910 | [12 empty] | 109 | 100% | 2019-07-01 | 2019-08-20 |  | 7
5 | 006/01/250918 | Bs.As. | General Arenales | Ferre | I-910 | [12 empty] | 82.5 | 100% | 2019-07-01 | 2019-08-20 |  | 5
6 | 006/02/050419 | Bs.As. | General Arenales | Ferre | I-910 | [12 empty] | 935 | 100% | 2019-07-01 | 2019-08-30 |  | 3
7 | 092/01/250815 | Bs.As. | Daireaux | Salazar | I-910 | [12 empty] | 131 | 100% | 2019-08-01 | 2019-09-18 |  | 6
8 | 092/02/250815 | Bs.As. | Daireaux | Salazar | I-910 | [12 empty] | 163 | 100% | 2019-08-01 | 2019-09-18 |  | 1
9 | 092/03/250815 | Bs.As. | Daireaux | Salazar | I-910 | [12 empty] | 70 | 100% | 2019-09-01 | 2019-09-30 |  | 1